## Slide 1
SGIS INFRASTRUCTURE
국가데이터처 SGIS 오픈플랫폼
OpenShift 전환 구축 계획
구성 · 진행 순서 · 사전 준비 작업
2026.10

## Slide 2
개요
전환 개요
국가데이터처 SGIS · OpenShift 전환 구축
2
AS-IS · VMware
외부망 클러스터
HV#01
ESXi
HV#02
ESXi
내부망 클러스터
HV#01
ESXi
HV#02
ESXi
HV#03
ESXi
업무 VM 35대 (외부 11 · 내부 24)
vCenter · DNS VM 망별 1대 (이관 대상 아님)
MTV 이관
TO-BE · OpenShift
Bastion
DNS·LB·미러
Master KVM
Master VM 3대
Worker 1·2
VM 실행
망별 클러스터 1개 (외부망 · 내부망)
2개
OpenShift 클러스터
35대
이관 대상 VM
74.7TB
원본 데이터 (Dell EMC FC)
5대 + 3대
기존 HV + 재활용 TNS-2100
10~12월
2026년
※ OpenShift : Red Hat의 컨테이너·가상화 플랫폼. OpenShift Virtualization으로 VM 실행
※ 클러스터 : 여러 서버를 묶어 하나로 운영하는 단위
※ MTV : VMware VM을 OpenShift로 옮기는 Red Hat 이관 도구
※ VM 이관 : VM의 디스크·설정을 새 환경으로 복사해 그대로 기동하는 작업

## Slide 3
01 현재 구성
VMware 현행 구성
국가데이터처 SGIS · OpenShift 전환 구축
3
외부망 · vSphere 8 · HV 2대
HV#01
TR2210 H4
48코어 · 1TB
업무 VM 11
vCenter
HV#02
TR2210 H4
48코어 · 1TB
DNS VM
vCLS
VMFS6 1개 · 12.4TB (Dell EMC FC)
내부망 · vSphere 8 · HV 3대
HV#01
TR2210 H4
48코어 · 1TB
vCLS
HV#02
TR2210 H4
48코어 · 1TB
업무 VM 24
vCenter
HV#03
TR2210 H4
48코어 · 1TB
DNS VM
vCLS
VMFS6 3개 · 62.3TB (Dell EMC FC)
※ HV (하이퍼바이저) : VM을 실행하는 물리 서버 (VMware ESXi)
※ vCenter : 여러 HV를 한곳에서 관리하는 VMware 관리 서버(VM)
※ DNS VM : vCenter·ESXi 이름 해석용 VM. 이관 대상 아님, MTV 완료 후 삭제
※ vCLS : vCenter가 자동으로 만드는 시스템 VM. 이관 대상 아님
※ 데이터스토어 (VMFS) : VM 디스크 저장 공간. Dell EMC 스토리지 LUN을 FC로 연결

## Slide 4
02 목표 구성
OpenShift 클러스터 구성 (한 망 기준)
국가데이터처 SGIS · OpenShift 전환 구축
4
Bastion
재활용 TNS-2100
DNS
부하분산(LB)
시간 동기화(NTP)
미러 레지스트리
설치 파일 배포
etcd 백업 보관
Master KVM 호스트
외부: 재활용 TNS-2100 · 내부: 기존 HV#03
VM
master-1
VM
master-2
VM
master-3
Master VM 3대 · 1대 장애 시 2대로 유지
bootstrap VM
설치 기간에만 사용 · master 구성 완료 후 삭제
Worker 1
기존 HV 재사용
선구축 · 이관 VM 전체 수용
Worker 2
기존 HV 재사용
MTV 완료 후 전환
이관 VM
이관 VM
이관 VM
이관 VM
이관 VM
이관 VM
※ Bastion : 클러스터 입구 서버. DNS·부하분산(LB)·설치 이미지 보관 담당
※ Master (컨트롤 플레인) : 클러스터 전체를 관리하는 노드 (KVM 위 VM 3대)
※ Worker : 업무 VM이 실행되는 노드
※ KVM : RHEL에 포함된 가상화 기능. Master VM을 올릴 때 사용
※ etcd : 클러스터 설정 데이터베이스. Master VM 내부, 정기 백업 대상
※ 미러 레지스트리 : 폐쇄망에서 설치 이미지를 보관하는 저장소

## Slide 5
03 장비 재구성
외부망
국가데이터처 SGIS · OpenShift 전환 구축
5
AS-IS · VMware
TO-BE · OpenShift
1
신규
재활용 장비
Bastion
재활용 TNS-2100 #A · RHEL 9.8 · DNS·LB·NTP·미러
신규 IP 2
2
신규
재활용 장비
Master KVM 호스트
재활용 TNS-2100 #B · Master VM 3 + bootstrap(임시)
신규 IP 4
3
HV#02
DNS VM(HV#01로 이동) · vCLS
재구성
Worker 1
기존 IP 재사용 · 선구축 · 업무 VM 11대 수신
4
HV#01
업무 VM 11 · vCenter
MTV 후 재구성
Worker 2
기존 IP 재사용 · MTV·안정화 완료 후 재구성
※ 재구성 : 기존 HV의 VMware를 지우고 노드 OS(RHCOS)를 새로 설치하는 작업
※ RHCOS : OpenShift 노드 전용 OS (Red Hat Enterprise Linux CoreOS)
※ bootstrap : 설치 초기에만 쓰는 임시 VM. master 구성 완료 후 삭제·IP 반납
※ MTV 후 재구성 : VM 이관·안정화 완료 후 원본 HV를 Worker 2로 재구성하는 작업

## Slide 6
03 장비 재구성
내부망
국가데이터처 SGIS · OpenShift 전환 구축
6
AS-IS · VMware
TO-BE · OpenShift
1
신규
재활용 장비
Bastion
재활용 TNS-2100 · RHEL 9.8 · DNS·LB·NTP·미러
신규 IP 2
2
HV#03
DNS VM(HV#02로 이동) · vCLS
재구성
Master KVM 호스트
RHEL 9.8 + KVM · Master VM 3 + bootstrap(임시)
신규 IP 4
3
HV#01
vCLS만 있음
재구성
Worker 1
기존 IP 재사용 · 선구축 · 업무 VM 24대 수신
4
HV#02
업무 VM 24 · vCenter
MTV 후 재구성
Worker 2
기존 IP 재사용 · MTV·안정화 완료 후 재구성
※ Master KVM 호스트 (내부망) : 기존 HV#03 재구성. 호스트 관리망 IP 없음 (br0 브리지만 구성)
※ Worker 1 단독 기간 : 이관 기간 Worker 1이 업무 VM 전체 수용 (내부망 메모리 약 82%)
※ 원본 HV 보관 : 원본 HV#02는 안정화 완료까지 VMware 상태로 유지 (원복용)

## Slide 7
04 진행 순서
전환 7단계
국가데이터처 SGIS · OpenShift 전환 구축
7
1. 장비·IP
TNS-2100 설치
포설 · IP 할당
2. Bastion
DNS·LB·NTP
미러 레지스트리
3. HV 정리
VM 전부 원본 HV로
이동 → 호스트 제거
4. Master
KVM + Master VM 3
bootstrap 후 반납
5. Worker1
기존 HV 재구성
클러스터 편입
6. MTV 이관
시험 → 본 이관
외부망 먼저 작업
7. Worker2
안정화 확인 후
원본 HV 재구성
10월 · 1차
11월 · 2차
12월 · 3차
단계별 사전 준비
1단계 · 재활용 TNS-2100 랙 설치·전원, Bastion NAS/BK 2포트 신규 포설, 신규 IP 할당
3단계 · 재구성 대상 HV의 VM(DNS VM 포함)을 원본 HV 1대로 모두 이동(vMotion) → 호스트 제거
5단계 · Worker1 FC LUN 매핑
6단계 · 외부망 먼저 이관 완료 후 내부망 이관
7단계 · MTV 완료 후 vCenter·DNS VM 정리, Worker2 FC LUN 매핑
※ vMotion : VM을 켠 상태로 다른 HV로 옮기는 VMware 기능. HV 정리 시 사용
※ 호스트 제거 : vCenter 관리 목록에서 HV를 빼는 작업. vCenter·원본 HV는 MTV 완료까지 유지
※ 시험 이관 : 대표 VM을 먼저 옮겨 소요 시간·문제점을 확인하는 단계
※ 안정화 : 이관 후 최소 1주 무장애 확인 기간. 원본 VM은 이 기간까지 종료 상태로 보관

## Slide 8
05 네트워크
노드별 네트워크 연결
국가데이터처 SGIS · OpenShift 전환 구축
8
Bastion
DNS · LB · NTP · 미러
bond0
관리 2포트
bond2
NAS/BK 2포트
Master KVM 호스트
master-1 · 2 · 3
bootstrap(임시)
bond0 → br0
관리 2포트
Worker 1 · Worker 2 (기존 HV 6포트)
이관 VM (NIC 2~3개)
bond0 → br-ex
관리 2포트
bond1 → br-svc
서비스 2포트
bond2 → br-bk
nasbak 2포트
관리망 · 태그 없음
서비스망 · VLAN 130
nasbak망 · VLAN 710 · 701(임시)
신규 포설
bond: 2포트 · mode 1 · 10G | IPMI 1G | Worker FC 연결 유지 | 기존 HV 케이블·스위치 설정 변경 없음
※ bond : 포트 2개를 하나로 묶는 구성. mode 1은 한 포트만 사용, 장애 시 다른 포트로 전환
※ 브리지 (br0 · br-svc · br-bk) : bond를 VM용 가상 스위치로 만든 것 (VMware vSwitch와 같은 역할)
※ VLAN trunk : 스위치 포트 하나로 여러 VLAN을 전달하는 설정. 기존 HV 설정 그대로 사용
※ NAS/BK 포트 : Bastion이 etcd 백업을 통합 백업스토리지에 보관할 때 사용하는 2포트

## Slide 9
06 VM 이관
Cold Migration (콜드 이관)
국가데이터처 SGIS · OpenShift 전환 구축
9
원본 · VMware (이관 대상)
외부 VM 11 (RHEL 8 · Windows 3)
내부 VM 24 (RHEL 22 · Windows 2)
VM 종료 후 이관
관리망
네트워크 복사
MTV
디스크 복사
OpenShift용 변환
(드라이버 · NIC)
대상 · Worker 1
MAC 유지 · IP 직접 설정
원본 VM은 종료 상태 보관
1
VM 종료
2
복사 · 변환
3
대상 VM 기동
4
IP 설정 · 확인
5
업무 검증
서비스 중단
VM별 종료 ~ 기동 구간 중단
IP 설정
VMware Tools 미설치 · 이관 후 VM 안에서 IP 직접 설정
(NIC 이름 변경 반영)
※ Cold Migration (콜드 이관) : VM을 종료한 상태에서 옮기는 방식. 이관 중 서비스 중단
※ 네트워크 복사 : MTV가 관리망으로 vCenter·ESXi에서 VM 디스크를 읽어 오는 방식
※ NIC 변경 : vmxnet3(VMware) → virtio(OpenShift) 변경, 인터페이스 이름 변경
※ MAC 유지 : 이관 후에도 VM NIC의 MAC 주소를 그대로 사용

## Slide 10
사전 준비 ①
장비 설치 · 케이블 포설
국가데이터처 SGIS · OpenShift 전환 구축
10
TNS-2100 랙 설치
10월 · 1차
재활용 TNS-2100 3대
· 외부망: Bastion(#A), Master KVM(#B)
· 내부망: Bastion
랙 설치 · 전원 · 관리 2포트 · IPMI 결선
담당 · 서버 운영자
NAS/BK 포설
10월 · 1차
외부망·내부망 Bastion 각 2포트
nasbak망(통합 백업스토리지) 연결
용도: etcd 백업
담당 · 서버 운영자 · 네트워크 담당
원격 콘솔
10월 · 1차
IPMI로 OS 설치
대상: 재구성 HV, TNS-2100
IPMI 접속 경로·계정
담당 · 서버 운영자
기존 HV(Worker 전환 대상): 6포트(관리·서비스·nasbak 각 2) + FC + IPMI 그대로 사용
※ TNS-2100 : 재활용 서버 장비. 3대 투입, 2대 여유
※ IPMI : 서버 전원·콘솔 원격 관리 포트. OS 설치 시 사용
※ etcd 백업 : Bastion이 클러스터 설정 DB를 정기 백업해 통합 백업스토리지에 보관하는 작업

## Slide 11
사전 준비 ②
신규 IP 할당
국가데이터처 SGIS · OpenShift 전환 구축
11
망별 6개 (관리망 5 · nasbak 1) · 외부·내부 합계 12개
1
Bastion
관리망
2
Bastion
nasbak
3
master-1
관리망
4
master-2
관리망
5
master-3
관리망
6
bootstrap (임시)
관리망 · 반납
bootstrap IP
master 구성 완료 후 반납 · 상시 사용 IP는 망별 5개
신규 IP 불필요
Worker 1·2: 기존 HV IP 재사용
업무 VM: 기존 IP 유지
· 할당 시기: 10월(1차), 11월 Bastion 구축 전
· Master KVM 호스트: 관리망 IP 없음 (br0 브리지만 구성)
※ 관리망 : 서버 관리·클러스터 통신용 망 (태그 없음, 기본 게이트웨이)
※ nasbak망 : NAS·백업용 망. Bastion은 etcd 백업에만 사용
※ 반납 : master 구성 완료 후 쓰지 않는 bootstrap IP를 돌려주는 것

## Slide 12
사전 준비 ③
VMware 작업
국가데이터처 SGIS · OpenShift 전환 구축
12
HV 정리 (vMotion)
11월 재구성 전
재구성 대상 HV의 VM(DNS VM 포함)을 원본 HV로 모두 이동
외부 HV#02 → HV#01 · 내부 HV#01·HV#03 → HV#02
담당 · VMware 엔지니어
재구성 HV 호스트 제거
11월 · 2차
외부 HV#02 · 내부 HV#01·HV#03
ESXi 설정 백업 → vCenter 인벤토리에서 제거
담당 · VMware 엔지니어
MTV 계정
11월 시험 이관 전
MTV용 vCenter 역할·계정 생성
담당 · VMware 엔지니어
최종 정리
12월 말
MTV·안정화 완료 후 vCenter·DNS VM 정리
(그 전까지 vCenter·원본 HV 유지)
담당 · VMware 엔지니어
※ HV 정리 : 재구성할 HV를 비우기 위해 VM을 원본 HV로 옮기는 작업. DNS VM은 MTV 완료 후 삭제
※ 호스트 제거 : vCenter 관리 목록에서 HV를 빼는 작업. 이후 해당 서버에 OpenShift 설치

## Slide 13
사전 준비 ④
스토리지 작업
국가데이터처 SGIS · OpenShift 전환 구축
13
OpenShift 노드에 이관 VM 디스크용 LUN 매핑
11월 · Worker1 편입 시
Worker1 LUN 매핑
외부 HV#02 · 내부 HV#01
(재구성 후 Worker1)
용도: 이관 VM 디스크 저장 공간
확인: 노드에서 LUN 인식
이관 · 보관 기간
원본 LUN 유지
외부 HV#01 · 내부 HV#02
(VMware 원본)
용도: 원복용 원본 데이터
확인: 원본 데이터스토어 정상
12월 말 · Worker2 전환 시
Worker2 LUN 매핑
외부 HV#01 · 내부 HV#02
(재구성 후 Worker2)
용도: Worker1과 같은 LUN 공유
확인: 노드에서 LUN 인식
필요 용량: 이관 VM 디스크 사용량 이상 (외부 12.4TB · 내부 62.3TB) · 재활용 TNS-2100은 FC 미연결
※ LUN : 스토리지가 서버에 할당하는 디스크 단위
※ LUN 매핑 : 스토리지 LUN을 특정 서버에 보이게 연결하는 작업
※ FC : 서버와 스토리지를 연결하는 전용 네트워크 (Fibre Channel)

## Slide 14
사전 준비 ⑤
방화벽 · 시간 동기화
국가데이터처 SGIS · OpenShift 전환 구축
14
시간 동기화
10월
Bastion
123/UDP
망별 NTP 서버
etcd 백업
11월
Bastion
NFS
통합 백업스토리지
필요 정보
NTP 서버 주소
백업스토리지 접속 경로
VM 디스크 복사(OpenShift 노드 ↔ vCenter·ESXi)는 같은 관리망(L3) 통신으로 방화벽 신청 대상 아님
※ NTP : 서버 시간 동기화 프로토콜. 시간 불일치 시 클러스터 인증서 오류
※ NFS : 네트워크 공유 파일 저장소. etcd 백업 보관용

## Slide 15
07 일정
2026년 10월 ~ 12월
국가데이터처 SGIS · OpenShift 전환 구축
15
10월
11월
12월
1차 사전작업
장비 설치·포설 · IP · 이미지 반입 준비
2차 구축
Bastion → HV 정리 → Master·Worker1 → 시험 이관
3차 본 이관
12/1~11
안정화
12/14~23
Worker2 전환
12/24~
사전 준비
장비 설치 · 포설
IP 할당
HV 정리
호스트 제거 · LUN
MTV 계정
NTP · 백업 허용
업무별
작업 시간대
vCenter · DNS VM
정리 · Worker2 LUN
· 12월 일정: 11월 시험 이관 실측 속도로 재산정
· Worker2 전환 지연 시 안정화 기간 유지, 2027년 1월 이후로 이연

## Slide 16
사전 준비 요약
시기 · 작업 · 담당
국가데이터처 SGIS · OpenShift 전환 구축
16
시기 | 작업 | 담당
10월 | 재활용 TNS-2100 3대 랙 설치 · 전원 · 관리 2포트 · IPMI 결선 | 서버 운영자
10월 | Bastion NAS/BK 2포트 신규 포설 (외부 · 내부) | 서버 운영자 · 네트워크
10월 | 신규 IP 망별 6개 할당 (bootstrap 1개는 master 구성 완료 후 반납) | 네트워크
10월 | NTP 123/UDP · 백업스토리지 접근 허용 | 네트워크
11월 재구성 전 | HV 정리: 재구성 대상 HV의 VM(DNS VM 포함)을 원본 HV로 이동 | VMware 엔지니어
11월 | 재구성 HV 호스트 제거 | VMware 엔지니어
11월 | Worker1 FC LUN 매핑 | 스토리지
11월 시험 이관 전 | MTV용 vCenter 역할·계정 생성 | VMware 엔지니어
12월 이관 전 | 업무별 서비스 중단 가능 시간대 확정 | 서버 운영자
12월 말 | MTV 완료 후 vCenter · DNS VM 정리 · Worker2 FC LUN 매핑 | VMware · 스토리지

## Slide 17
용어
※ 용어 정리
국가데이터처 SGIS · OpenShift 전환 구축
17
※ OpenShift
Red Hat 컨테이너·가상화 플랫폼
※ 클러스터
여러 서버를 묶어 하나로 운영하는 단위
※ MTV
VMware VM → OpenShift 이관 도구
※ Bastion
클러스터 입구 서버 (DNS·LB·NTP·미러)
※ Master
클러스터 관리 노드 (VM 3대)
※ Worker
업무 VM 실행 노드
※ bootstrap
설치 초기 임시 VM (master 구성 후 삭제)
※ KVM
RHEL 내장 가상화 기능
※ RHCOS
OpenShift 노드 전용 OS
※ etcd
클러스터 설정 데이터베이스
※ 미러 레지스트리
폐쇄망 설치 이미지 저장소
※ HV (하이퍼바이저)
VM 실행 물리 서버 (ESXi)
※ vCenter
VMware HV 통합 관리 서버
※ vMotion
VM을 켠 상태로 다른 HV로 이동
※ 호스트 제거
vCenter에서 HV를 빼는 작업
※ Cold Migration
VM 종료 상태에서 이관
※ LUN
스토리지가 서버에 할당한 디스크
※ LUN 매핑
스토리지 LUN을 서버에 연결
※ bond (mode 1)
포트 2개 묶음, 장애 시 자동 전환
※ 브리지
VM을 물리 망에 연결하는 가상 스위치
※ VLAN trunk
한 포트로 여러 VLAN 전달
※ IPMI
원격 전원·콘솔 관리 포트
※ NTP
서버 시간 동기화
※ 안정화
이관 후 최소 1주 무장애 확인 기간